Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида «Мишутка»

МО «Алданский район» РС (Я)

678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Гагарина, 27 тел/факс. 8(41145)34-7-62 cad-Mishutka@yandex.ru

Утверждаю:

Заведующая МБДОУ

Детский сад «Мишутка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.А. Долгай

**Дорожная карта по проекту «Музыка для всех»**

на 2015 – 2018 учебный год

Составила: музыкальный руководитель Кавюк Г.С.

г. Алдан, 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Содержание*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** |
| **I.** | **Создание нормативной базы** | 1. Разработка и утверждение проекта детского сада с планом-графиком мероприятий по апробации программы учебного предмета «Музыка», включая «Коллективное инструментальное музицирование»
2. Утверждение приказа по апробации программы учебного предмета «Музыка», включая «Коллективное инструментальное музицирование»
3. Реализация плана («дорожная карта») введения международного проекта «Музыка для всех» в ДОУ
4. Разработка положения МБДОУ об экспериментальной площадке по проекту «Музыка для всех»
5. Утверждение творческой группы по апробации программы учебного предмета «Музыка»
6. Утверждение программы по дополнительному образованию «Детский оркестр» на экспертном совете
 | Сентябрь 2015 г.Сентябрь 2015 г.Октябрь 2015 г.Декабрь 2015 г.Январь 2016 г.Октябрь 2015 г. | Заведующая, старший воспитатель, музыкальный руководительЗаведующая Заведующая, музыкальный руководительСтарший воспитательЗаведующая, старший воспитательЭкспертный совет МКУ «Департамент образования» |
| **II.** | **Обеспечение финансовых средств** | 1. Выполнение муниципальных заданий МБДОУ .
2. Приобретение музыкальных инструментов, наглядных пособий, музыкально – дидактических игр.
 | В течение 2016 – 2018 учебного года. | Заведующая |
| **III.** | **Создание организационных условий по проекту «Музыка для всех»**  | 1. Создание рабочей группы по подготовке введения в образовательный процесс проекта «Музыка для всех»
2. Обсуждение концепции проекта «Музыка для всех».
3. Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями инновационного развития ДОУ по проекту «Музыка для всех»
4. Разработка плана проекта «Музыка для всех» в ДОУ
5. Совещание при руководителе ДОУ по основным направлениям проекта «Музыка для всех».
6. Организация отчетности по реализации проекта «Музыка для всех»
7. Рассматривание и решение вопросов на педагогических часах
8. Сотрудничество к работе по проекту Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова, Алданскую детскую школу искусств им. Н.А.Никитина. (заключение договора о сотрудничестве)
 | В течение учебного 2016 годаФевраль 2016 г.Май 2016 г.Сентябрь 2015 г.Октябрь 2016 г.Май 2018 г.В течение 2016 – 2018 г.г.В течение 2016 – 2018 г.г. | Заведующая Заведующая ЗаведующаяМузыкальный руководитель Заведующая,старший воспитатель Старший воспитатель, музыкальный руководительЗаведующая, старший воспитатель.Заведующая, музыкальный руководитель |
| **IV.** | **Подготовка педагогического состава** | 1. Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации музыкальных руководителей
2. Организация непрерывного повышения квалификации музыкальных руководителей через сетевые мероприятия ИРО и ПК и Министерства Образования РС(Я)
3. Работа с педагогами: мастер – классы, консультации, открытые занятия.
 | Весь периодПостоянно, поэтапноВесь период | Заведующая, старший воспитательЗаведующая, старший воспитательМузыкальный руководитель |
| **V.** | **Обеспечение информационных сообщений** | 1. Размещение на сайте ДОУ информации об участии коллектива в проекте «Музыка для всех»
2. Размещение материала по проекту в СМИ
3. Консультации для родителей.
 | Постоянно ПостоянноВесь период | Заведующая, старший воспитательСтарший воспитательМузыкальный руководитель |
| **VI.** | **Материально – техническая база** | 1. Обновление материально-технического обеспечения проекта в соответствии с инновационными требованиями к реализации проекта.
2. Обеспечение соответствия нормативно-правовых, научно-методических, материально-технической базы реализации проекта «Музыка для всех».
3. Обеспечение ДОУ качественными музыкальными инструментами, печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.
4. Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на инновационный режим музыкального проекта, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
5. Обеспечение просвещения родителей к грамотному использованию имеющихся ресурсов в области музыкального образования.
 | Поэтапно Весь периодВесь периодВесь периодВесь период | Заведующая, Зам по АХЧ Заведующая Заведующая, старший воспитательЗаведующая Заведующая, старший воспитатель |
| **VII.** | **Контроль реализации плана** | Проведение мониторинга (разработка инструментария, проведение, обработка результатов).  | Весь период | Заведующая, старший воспитатель, музыкальный руководитель |

Приложение

**План мероприятий по проекту «Музыка для всех» на 2015 – 2018 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Мероприятия* | *Сроки*  | *Участники* |
| 1. | Занятие «Волшебный мир музыки» | Сентябрь 2015 г. | Все группы  |
| 2. | Интегрированное занятие «Заиграй оркестр дружно» | Ноябрь 2015 г. | Старшая группа |
| 3. | «Встреча с инструментами народного оркестра» | Январь 2016 г.  | Филиал Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова, АДШИ им. Т.А. Никитина |
| 4. |  Музыкальные, тематические абонементы ГКОЯ  | По планам Гос.оркестра | Все группы, Государственный оркестр Якутии  |
| 5. | Занятия «Музыкальная азбука» | Март 2016 г. | Музыкальный руководитель, подготовительная группа |
| 6. | Интегрированное занятие «Путешествие в мир музыкальных инструментов» | Январь 2017 г. | Все группы |
| 9. | Показ музыкальных сказок (р.н) с шумовым оформлением. | Февраль 2018 г. | Старшие группы |
| 10. | Дидактические упражнения на развитие словаря:- «Бубен (барабан, колокольчик, погремушка) какой?» (подбор прилагательных)- «Бубен (барабан, колокольчик, погремушка) что делает?» (подбор глаголов) | На протяжении реализации проекта | Средняя группа |
| 11. | Настольно - дидактические игры:- Пазлы «Сложи картинку» (бубен, барабан, колокольчик, металлофон) | На протяжении реализации проекта | Старшие группы |
| 12. | Слушаем – рисуем (времена года) | На протяжении реализации проекта | Старшая, подготовительная |
| 13. | Рисование под музыкальное сопровождение простейших музыкальных инструментов: барабан, ложки, труба, металлофон, погремушка, трещотки и т.д. | Апрель 2018 г. | Старшая группа |
| 14. | Разучивание стихотворений:- Е.Благинина «Погремушка»- А.Барто «Барабан» | На протяжении реализации проекта | Средняя группа |
| 15. | «Музыкальные инструменты в гостях у детей»  | Апрель 2017 г. | Алданская детская школа искусств им. Т.А.Никитина |
| 16. | Игры, развивающие внимание и слуховое восприятие: - «Музыкальный компот»- «Кто что услышит»- «Угадай, что делать»- «Кто внимательный»- «Солнышко и дождик»- «Где позвонили?»- «Угадай, на чём играю»- «Узнай по звуку»- «Нам игрушки принесли»- «Наш оркестр»- «К нам гости пришли»- «Музыкальный компот»- «Музыкальные инструменты»- «Музыкальные загадки»- «По ступенькам белых клавиш» - обучающая игра - ходилка.- «На чем играю?»- «Определи инструмент»- «Определи по ритму»- «Наше путешествие»- «Музыкальное лото» | На протяжении реализации проекта | Средняя группаСтаршие группы |
| 17. | Мастер – класс по изготовлению шумовых инструментов для родителей | Январь 2016 г. | Родители средней, старшей, подготовительной группы |
| 18. | Оформление музыкальных уголков шумовыми инструментами из бросового материала | На протяжении реализации проекта | Родители всех возрастных групп |
| 19. | Концерт детей СПП филиала Якутского музыкального колледжа. | Сентябрь 2016 г. | ФЯМК(У) им. М.Н. Жиркова |
| 20. | Экскурсии детей старших групп в Алданскую детскую школу искусств, в Филиал ЯМК(У), концерты ГКОЯ | На протяжении проекта по планам учреждении культуры. | Педагоги старших групп, музыкальный руководитель, преподаватели АДШИ, преподаватели ФЯМК(У), артисты ГКОЯ |
| 21. | Совместные проекты с воспитанниками центра развития «Фасолька»  | Октябрь 2018 г. | Педагоги филиала Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова, музыкальный руководитель, воспитатели |
| 22. | Концерт детей Алданской детской школы искусств | Январь 2017 г. | Преподаватели АДШИ |
| 23. | Разучивание оркестровых видео-партитур.  | На протяжение проекта | Музыкальный руководитель |
| 24. | Музыкальное оформление групп (классическая музыка утро-день-вечер)  | На протяжение проекта | Музыкальный руководитель, воспитатели. |
| 25.  | Беседы консультации с родителями «Нужна ли детям музыка?», «Обучение в музыкальной школе» | Май 2015-2018 г. | Музыкальный руководитель |